Дорожная карта по реализации проекта  «Районное научное общество детей дошкольного и младшего школьного возраста Николаевского муниципального района Хабаровского края» на 2016-2017 учебный год
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Исполнители
	Ожидаемый результат

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта

	1.1.
	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта
	август 2016г.
	управление образования
	Приказ управления образования об утверждении дорожной карты по реализации проекта

	1.2.
	Разработка и утверждение положения о районном научном обществе детей дошкольного и младшего школьного возраста
	август 2016г.
	МБОУ ДОВ Информационно-методический центр
	Приказ управления образования об утверждении положения о районном научном обществе детей дошкольного и младшего школьного возраста

	1.3.
	Разработка плана работы районного научного общества детей дошкольного и младшего школьного возраста
	август 2016г.
	совет районного научного общества детей дошкольного и младшего школьного возраста
	План работы районного научного общества детей дошкольного и младшего школьного возраста

	2. Организационно-управленческое обеспечение реализации проекта

	2.1.
	Создание совета районного научного общества детей дошкольного и младшего школьного возраста
	август 2016г.
	МБОУ ДОВ Информационно-методический центр, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40
	Совет районного научного общества детей дошкольного и младшего школьного возраста

	2.2.
	Мониторинг условий реализации проекта
	август 2016г.
	МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40
	Аналитические материалы о степени готовности учреждений к реализации проекта.

	2.3.
	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в вопросах деятельности детских научных обществ и популяризации научных знаний
	август 2016г.
	МБОУ ДОВ Информационно-методический центр
	Включение в план МБОУ ДОВ ИМЦ проведение семинаров, мастер-классов, консультаций по вопросам деятельности детских научных обществ и популяризации научных знаний

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации проекта

	3.1.
	Проведение семинаров, мастер-классов, консультаций по вопросам деятельности детских научных обществ для педагогов – участников проекта
	август-октябрь 2016г.
	управление образования, МБОУ ДОВ Информационно-методический центр
	Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах деятельности детских научных обществ и популяризации научных знаний

	3.2.
	Методическое сопровождение педагогов в процессе реализации проекта
	август-сентябрь 2016г.
	МБОУ ДОВ Информационно-методический центр
	Модель организации деятельности районного научного общества

	
	
	
	
	Перечень вариативных программ и методических пособий, используемых в образовательном процессе

	
	
	
	
	Рабочие программы секций районного научного общества

	
	
	в течение 2016-2017 учебного года
	
	Создание условий для эффективной деятельности районного научного общества

	3.3.
	Разработка методических рекомендаций по вопросам деятельности детских научных обществ и популяризации научных знаний
	в течение 2016-2017 учебного года
	МБОУ ДОВ Информационно-методический центр
	Методические материалы

	3.4.
	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей
	в течение 2016-2017 учебного года
	МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40
	Создание условий для взаимодействия с родителями в рамках деятельности районного научного общества.

	
	
	
	
	Совместные образовательные проекты

	4. Информационное обеспечение реализации проекта

	4.1.
	Организация доступа педагогов – участников проекта к электронным образовательным ресурсам Интернет
	в течение 2016-2017 учебного года
	МБОУ ДОВ Информационно-методический центр,
МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40
	Создание условий для доступа педагогов – участников проекта к электронным образовательным ресурсам Интернет

	4.2.
	Создание и работа официального сайта районного научного общества
	в течение 2016-2017 учебного года
	МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40
	Информация о деятельности районного научного общества на официальном сайте

	4.3.
	Организация проведения районных семинаров, мастер-классов, августовской конференции для педагогов города и района
	в течение 2016-2017 учебного года
	МБОУ ДОВ Информационно-методический центр,
МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40
	Создание условий для диссеминации опыта работы районного научного общества

	4.4.
	Разработка методических материалов о деятельности районного научного общества
	май-август 2017г.
	МБОУ ДОВ Информационно-методический центр,
МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40
	Методические пособия, буклеты, сборники практического материала и др. печатная продукция

	4.5.
	Информирование общественности о реализации проекта  через СМИ
	в течение 2016-2017 учебного года
	управление образования, МБОУ ДОВ Информационно-методический центр
	Публикации в городской газете «Амурский лиман»

	4.6.
	Участие в деятельности педагогических сетевых сообществах, вебинарах, дистанционных конкурсах
	в течение 2016-2017 учебного года
	МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40
	Диссеминация опыта работы районного научного общества

	5. Финансово-экономическое и  материально-техническое обеспечение проекта

	
	Мониторинг материально-технических условий для реализации проекта
	август
	управление образования,
МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40
	Смета расходов на реализацию проекта

	5.1.
	Оснащение предметно-пространственной среды образовательных учреждений – участников проекта
	2014-2015
	управление образования,
МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40
	Создание оптимальных условий для эффективной реализации проекта



