Отчет о реализации проекта «Районное научное общество детей дошкольного и младшего школьного возраста «Академия детства» за 2016-2017 учебный год
Наименование проекта: Районное научное общество детей дошкольного и младшего школьного возраста «Академия детства».
Цель проекта: Создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста.
	Запланированные мероприятия проекта
	Выполнение запланированных мероприятий
	Отклонение от запланированных мероприятий и пояснение

	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации проекта
	Дорожная карта по реализации проекта утверждена приказом управления образования от 26.07.2016 № 222-осн.р «Об организации деятельности районного научного общества детей дошкольного и младшего школьного возраста»
	

	Разработка и утверждение положения о районном научном обществе детей дошкольного и младшего школьного возраста
	Положение о районном научном обществе детей дошкольного и младшего школьного возраста Николаевского муниципального района «Академия детства» утверждено приказом управления образования от 26.07.2016 № 222-осн.р «Об организации деятельности районного научного общества детей дошкольного и младшего школьного возраста»
	

	Разработка плана работы районного научного общества детей дошкольного и младшего школьного возраста
	План работы районного научного общества детей дошкольного и младшего школьного возраста утвержден приказом управления образования от 12.10.2016 № 485-осн.р «О координации деятельности районного научного общества дошкольников и младших школьников «Академия детства»
	

	Создание  координационного совета районного научного общества детей дошкольного и младшего школьного возраста
	Состав координационного совета, положение о координационном совете утверждены приказом управления образования от 12.10.2016 № 485-осн.р «О координации деятельности районного научного общества дошкольников и младших школьников «Академия детства»
	

	Мониторинг условий реализации проекта
	В МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40, МБОУ СОШ № 2 проведен мониторинг кадровых, материально-технических, финансовых условий реализации проекта.

	

	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в вопросах деятельности детских научных обществ и популяризации научных знаний
	Методистами МБУ ИМЦ проведено анкетирование педагогов МБДОУ ДС № 15, МБДОУ ДС № 40, МБОУ СОШ № 2 с целью выявления затруднений в вопросах деятельности детских научных обществ и популяризации научных знаний
	

	Обеспечение кадровых условий реализации проекта
	Привлечены педагоги, специалисты МБОУ ДОД ЭБЦ, МБОУ ДОД ЦДЮТТ по договору гражданско-правового характера для оказания образовательных услуг.
	

	Методическое сопровождение педагогов в процессе реализации проекта
	По итогам мониторинга образовательных потребностей методистами МБУ ИМЦ разработаны методические рекомендации по вопросам деятельности детских научных обществ и популяризации научных знаний.
С педагогами, участвующими в проекте, проведены консультации по вопросам деятельности детских научных обществ, по разработке рабочих программ секций районного научного общества.
	

	Создание и работа официального сайта районного научного общества
	Создан официальный сайт районного научного общества «Академия детства» http://rmcnik.wp-site.ru/rajonnoe-nauchnoe-obshhestvo-akademiya-detstva/

	

	Организация проведения районных семинаров, мастер-классов, для педагогов города и района для диссеминации опыта работы районного научного опыта
	Были проведены следующие мероприятия по диссеминации опыта работы районного научного опыта:
1. Августовская конференция «Муниципальная система образования в контексте новых стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы», секция педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обновление содержания образования в ДОУ» 25.08.2016г.
2. Районный семинар «Разработка авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 24.11.2016г.
3. Районный семинар «Современное дошкольное образование: инновация – вариативность – устойчивое развитие» 07.02.2017г.
4. Круглый стол «Диссеминация передового педагогического опыта» 16.03.2017г.
5. Районный семинар-совещание по воспитательной работе «Реализация стратегии воспитания в Николаевском муниципальном районе» 26.01.2017г.
6. Заседание координационного совета по инновационной деятельности в Николаевском муниципальном районе «Продукты инновационных площадок ДОУ».
	

	Информирование общественности о реализации проекта  через СМИ
	Публикация в журнале «Образование на Дальнем Востоке», № 47/декабрь 2016г., статья «Раскрыть талант помогает «Академия детства», стр. 70-71 http://obrazdv27.ru/obr_47_2016

	

	Оснащение предметно-пространственной среды образовательных учреждений – участников проекта
	Приобретение необходимого оборудования:
1. Конструктор LEGO «Простые механизмы», 5 шт.
2. Микроскоп «Levenhuk LabZZ M101», 4 шт.
3. Набор препаратов для проведения опытов «Levenhuk», 5 шт.
3. Программируемые конструкторы LEGO WEDO, 3 шт.
4. Проектор BenQ MS 506, 1 шт.
5. Настенный экран Lumlen Eco Picture, 1 шт.
	




