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по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Хабаровского края 
на 2020-2024 г.
	№
п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Сроки исполнения
	Планируемый результат

	1. Общесистемные мероприятия

	1.1
	Проведение региональной конференции учителей обществознания
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020 год
	Обсужден и принят региональный план реализации Концепции. Назначены координаторы реализации Концепции

	1.2
	Организация взаимодействия с КГКУ РЦОКО по выявлению проблемных зон по результатам мониторинговых исследований учебных достижений, обучающихся по обществознанию
	КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГКУ РЦОКО

	2020-2024 годы
	Проведение мониторинговых исследований. Выявление проблемных зон.
Определение направлений деятельности ШМО и ММО учителей обществознания по внедрению Концепции

	1.3
	Определениеи коррекция направлений работы муниципальных и школьных методических объединений учителей обществознания на основе проведенного анализа проблемных зон преподавания обществознания
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2024 годы
	

	1.4
	Актуализация работы региональных инновационных площадок в части продвижения лучших педагогических практик преподавания обществознания
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2024 годы
	Активизирована работа региональных инновационных площадок в рамках инновационной инфраструктуры сферы образования Хабаровского края в части продвижения лучших педагогических практик преподавания обществознания

	1.5
	Организация взаимодействия педагогов края и федеральных издательств, выпускающих УМК по обществознанию в соответствии с Концепцией
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2024 годы
	Совершенствование предметных и методических компетенций педагогов

	2. Содержание образовательных программ

	2.1
	Разработка и коррекция программ повышения квалификации ДПО в соответствии с конкретизированными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к предметным результатам по обществознаниюи требованиями Концепции
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2022-2023 годы
	Разработаны программы повышения квалификации ДПО, осуществляется повышение квалификации учителей обществознания

	2.2
	Организация процесса реализации общеобразовательной программы по обществознанию в сетевой форме 

	КГБОУ ДПО ХК ИРО, руководители ММО и ШМО
	2021-2024 годы
	Обеспечена реализация общеобразовательной программы по обществознанию в сетевой форме не менее чем в 10% организаций, реализующих программы, основного и среднего общего образования


	2.3
	Разработка методических рекомендаций по формированию единого подхода к критериям и методикам оценивания успеваемости обучающихся, применению современных образовательных технологий в преподавании обществознания
	КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГКУ РЦОКО

	2020-2022 годы
	Подготовлены и изданы методические рекомендации. 

	2.4
	Разработка и коррекция программ повышения квалификации ДПО в соответствии с единым подходом к критериям и методикам оценивания успеваемости обучающихся
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2022-2023 годы
	Разработаны программы повышения квалификации ДПО, осуществляется повышение квалификации учителей обществознания

	3. Воспитание и социализация обучающихся

	3.1
	Разработка и реализация общественно-значимых, в том числе волонтерских социокультурных проектов
	КГБОУ ДПО ХК ИРО,члены краевого сообщества учителей обществознания, руководители ММО и ШМО
	2021-2024 годы
	Увеличен охват обучающихся, принимающих участие в общественно значимых социальных, в том числе волонтерских проектах

	3.2
	Разработка методических рекомендаций по интеграции образовательных программ по обществознанию с программой воспитания и социализации обучающихся
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2022-2024 годы
	Изданы методические рекомендации для учителей Хабаровского края по интеграции образовательных программ по обществознаниюс программой воспитания и социализации, обучающихся в образовательных организациях

	3.3
	Организована деятельность региональной очно-заочной олимпиадной школы по подготовке одаренных и высокомотивированных детей к участию в олимпиаде по обществознанию
	КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГАНОУ КЦО

	2021-2024
	Повышение качества выполнения олимпиадных работ по обществознанию

	3.4
	Проведение онлайн консультаций для организаторов всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

	КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГАНОУ КЦО

	2020-2024
	

	4. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности

	4.1
	Разработка и реализация модуля курсов ПК «Эффективные практики реализации ФГОС ООО и Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», направленного на совершенствование и формирование профессиональных компетенций
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2024 годы
	Слушатели курсов ПК по результатам итоговой аттестации демонстрируют приращение и/или сформированность новых профессиональных компетенций.

	4.2
	Организация и проведение проблемных семинаров по современным средствам обучения
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2024
годы
	Совершенствование предметных и методических компетенций педагогов

	4.3
	Проведение конкурса для учителей обществознания на лучший урок обществознания проведенный в соответствии с требованием Концепции
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2021 год
	Формирование банка методических материалов по обществознанию. Совершенствование предметных и методических компетенций педагогов

	4.4
	Проведение конкурса методических разработок «Эффективные практики использования федеральных электронных образовательных ресурсов в обучении обществознанию» (в том числе с использованием возможностей портала «Российская электронная школа»)

	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2022 год
	

	5. Дополнительное образование

	5.1
	Выявление и обобщение лучших практик совершенствования механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2021-2022 годы
	Обобщены и распространены лучшие практики совершенствования механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования учителей обществознания на уровне края. 

	5.2 
	Разработка методических рекомендаций по совершенствованию механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2021 год
	Изданы методические рекомендации по совершенствованию механизмов координации и интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования в образовательных организациях Хабаровского края.

	6. Популяризация предметной области

	6.1
	Организация и поддержка краевых мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на формирование социально активной, уважающей закон и правопорядок личности
	КГБОУ ДПО ХК ИРО, организации дополнительного образования детей

	2020-2024
годы
	Повышение уровня социальной активности и гражданского правосознания обучающихся

	6.2
	Привлечение представителей научных, образовательных, общественных организаций, и ведомствк проведению мероприятий просветительского и образовательного характера
	КГБОУ ДПО ХК ИРО, организации дополнительного образования детей


	2020-2024
годы
	Повышение качества и эффективности мероприятий просветительского и образовательного характера

	7. Мониторинг и управление ходом реализации плана

	7.1
	Мониторинг выполнения регионального плана реализации Концепции
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2024
годы
	Отчет за год по реализации плана мероприятий по реализации Концепции

	7.2
	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2024
годы
	Осуществляется системное информационное сопровождение мероприятий реализации Концепции в сетевом сообществе учителей обществознания,средствах массовой информации и научно-педагогических изданиях



