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по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях
Хабаровского края, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы
	№
п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Сроки исполнения
	Планируемый результат

	1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции

	1.1
	Разработка и утверждение регионального плана реализации Концепции с учетом приоритетов социально-экономического развития регионов и методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций
	МОиН ХК
КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020 год
	Разработан и утвержден региональный план реализации Концепции

	1.2
	Определение перечня нормативных правовых актов края, в которые требуется внесение изменений в целях предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ
	МОиН ХК

	2020 год
	Внесены изменения в нормативные правовые акты Хабаровского края в целях предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ

	2. Общесистемные мероприятия

	2.1
	Создание открытого интернет-банка модулей рабочих программ предметной области «Технология»
	МОиН ХК
КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2021-2022 годы
	Создан открытый интернет-банк модулей рабочих программ предметной области «Технология». Изданы методические рекомендации для учителей Хабаровского края по использованию материалов открытого интернет-банка модулей рабочих программ предметной области «Технология»

	2.2
	Проведение апробации изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащённые ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», с использованием сетевой формы реализации образовательных программ
	МОиН ХК
КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2024
годы
	Проведена апробация изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащённые ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Представлен отчет о результатах апробации, подготовлены методические рекомендации по обобщению опыта образовательных организаций

	2.3
	Расширение сети стажировочных площадок и федеральных инновационных площадок по продвижению лучших педагогических практик по преподаванию предметной области «Технология»
	МОиН ХК
КГБОУ ДПО ХК ИРО


	2020-2024
годы
	Расширена сеть стажировочных площадок по продвижению лучших педагогических практик по преподаванию предметной области «Технология», 
лучший инновационный опыт преподавания предметной области «Технология» с использованием новых методов обучения и современных образовательных технологий представлен на региональном уровне

	2.4
	Создание банка лучших практик преподавания предметной области «Технология»
	МОиН ХК
КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2024
годы
	Создан банк лучших практик преподавания предметной области «Технология» с использованием новых методов обучения и образовательных технологий

	3. Обновление содержания учебного предмета «Технология»

	3.1
	Обновление основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленной примерной основной образовательной программой (в части предметной области «Технология»). Разработка рекомендаций по интеграции предметной области «Технология» с другими учебными предметами, в первую очередь естественнонаучного профиля
	КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2021-2022 годы
	Разработаны методические рекомендации по интеграции предметной области «Технология» с другими учебными предметами, обновлены основные общеобразовательные и рабочие программы в соответствии с обновленной примерной основной образовательной программой

	3.2
	Разработка и внедрение адаптированных образовательных программ и средств обучения предметной области «Технология» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	МОиН ХК
КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2022-2023 годы
	Разработаны и внедрены адаптированные образовательные программы и средства обучения предметной области «Технология» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

	4. Воспитание и социализация обучающихся

	4.1
	Организация мероприятий (в том числе в форме экскурсии) с участием организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики для ознакомления обучающихся с трудовыми процессами, современными технологиями производства и другими особенностями организации производственных процессов
	МОиН ХК
ОМСУ

	Ежегодно
	Проведены профориентационные мероприятия с участием организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики для ознакомления обучающихся с трудовыми процессами, современными технологиями производства и другими особенностями организации производственных процессов

	4.2
	Организация и проведение Единого дня профессионального самоопределения в Хабаровском крае
	МОиН ХК
КГБОУ ДПО ХК ИРО
ОМСУ
	Ежегодно
	Проведены мероприятия, направленные на раннюю профориентацию и профессиональное самоопределение обучающихся, с привлечением ресурсов социальных партнеров

	4.3
	Организация проведения профессиональных проб обучающихся в рамках реализации предметной области «Технология»
	ОМСУ
	Ежегодно
	Обучающимся на основе результатов профессиональных проб даны рекомендации по построению индивидуального учебного плана  

	5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности

	5.1
	Разработка и реализация системы организации повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	МОиН ХК
КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2021 годы
	Разработаны дополнительные профессиональные образовательные программы стажировок  педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики 

	6. Дополнительное образование обучающихся

	6.1
	Обеспечение возможности освоения предметной области «Технология» в сетевой форме с учетом организации дополнительного образования, профессионального обучения, проектной и исследовательской деятельности, в том числе во внеурочное время. 
	МОиН ХК
РМЦ
КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2021-2024
	Разработаны рекомендации по учету при реализации предметной области «Технология» результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, программ профессионального обучения, результатов проектной и исследовательской деятельности

	6.2
	Разработка разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ технического профиля в формате проектной деятельности для реализации во внеурочное время
	РМЦ
КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2021 - 2024
	Разработаны разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы технического профиля в формате проектной деятельности
Или
Создан банк разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ технического профиля в формате проектной деятельности

	7. Популяризация предметной области

	7.1
	Организация и проведение профильных мероприятий (семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий), а также участие в конгрессно-выставочных мероприятиях с целью расширения участия экспертного, общественнопрофессионального сообщества в реализации Концепции
	МОиН ХК
КГБОУ ДПО ХК ИРО

	2020-2024
	Организованы профильные мероприятия (семинары, конференции, форумы и иные мероприятия) с целью расширения участия экспертного, общественнопрофессионального сообщества в реализации Концепции

	7.2
	Организация конкурсного движения для педагогов предметной области «Технология» и обучающихся, в том числе в области профессионального самоопределения 
	МОиН ХК 
КГБОУ ДПО ХК ИРО
	Ежегодно
	Проведены краевые конкурсы для педагогов  и обучающихся, в том числе детско-взрослые конкурсы, направленные на развитие интереса к предметной области «Технология», на выявление лучших практик сопровождения профессионального самоопределения в рамках реализации данной предметной области

	8. Мониторинг и управление ходом реализации плана

	8.1
	Мониторинг выполнения регионального плана реализации Концепции
	КГБОУ ДПО ХК ИРО
МОиН ХК
	2020-2024
годы
	Представлены ежегодные отчеты по реализации плана

	8.2
	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции
	КГБОУ ДПО ХК ИРО
МОиН ХК
	2020-2024
годы
	Организовано информационное сопровождение мероприятий реализации Концепции в сетевых сообществах, социальных сетях, средствах массовой информации и научно-методических изданиях 




